Комплекс мероприятий

Санкт-Петербургской избирательной комиссии

по подготовке и проведению выборов депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований в Санкт-Петербурге 14 марта 2010 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка и размещение в сети Интернет на сайте Санкт-Петербургской избирательной комиссии сведений о назначении дня голосования на выборах депутатов муниципальных советов муниципальных образований в Санкт-Петербурге | По мере назначения | Секретарь Санкт-Петербургской избирательной комиссии Члены Санкт-Петербургской избирательной комиссии Организационное управление Контрольно-аналитическое управление Управление информационный центр Председатели соответствующих ТИК и ИКМО |
| 1.2 | Участие представителей Санкт-Петербургской избирательной комиссии в мероприятиях по выдвижению кандидатов, проводимых региональными отделениями политических партий и общественными объединениями |  | Члены Санкт-Петербургской избирательной комиссии |
| 1.3 | Сбор, систематизация и анализ сведений об ИКМО. Контроль за соблюдением сроков и порядка формирования ИКМО. |  | Рабочая группа по взаимодействию с избирательными комиссиями муниципальных образований в Санкт-Петербурге |
| 1.4 | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц, нарушающих избирательные права граждан | В сроки, установленные законом | Санкт-Петербургская избирательная комиссия Рабочая группа по предварительному рассмотрению жалоб (заявлений) на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий, комиссий референдума и их должностных лиц, нарушающие избирательные права и право на участие в референдуме граждан Российской Федерации, иных обращений о нарушении закона |
| 1.5 | Рассмотрение на заседаниях комиссии докладов и сообщений избирательных комиссий муниципальных образований о ходе избирательных кампаний, а также сообщений соответствующих территориальных избирательных комиссий по вопросам содействия ИКМО в работе по обеспечению избирательных прав граждан | декабрь 2009 года -март 2010 года | Заместитель председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии Члены Санкт-Петербургской избирательной комиссии - кураторы |
| 1.6 | Взаимодействие с правоохранительными органами, прокуратурой | Весь период | Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии |
| Раздел 2. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 2.1 | Оказание содействия избирательным комиссиям муниципальных образований в подготовке к использованию и использовании регионального фрагмента ГАС «Выборы» в период избирательных кампаний в соответствии с Постановлением ЦИК России от 28 июня 2006 года №179/1144-4 «О типовом плане подготовки и использования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при проведении выборов и референдумов в субъектах Российской Федерации в единый день голосования» | Весь период | Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Управление информационный центр |
| 2.2. | Подготовка методических рекомендаций, инструкций, разъяснений и иных документов по изменениям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» за период с 30.12.2008 г. по 25.11.2009г. и Закона Санкт- Петербурга №429-84 от 05.10.2009г. | декабрь 2009г. | Заместитель председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии Члены Санкт-Петербургской избирательной комиссии Юридическое управление |
| 2.3 | Оказание правовой и методической помощи ИКМО на всех этапах избирательного процесса с предоставлением методических материалов, в т.ч. по вопросам: 2.3.1 Практика использования регионального фрагмента ГАС «Выборы» 2.3.2 О Типовом календарном плане, как основе организационного обеспечения выборов 2.3.3 Порядок выдвижения и регистрации кандидатов. 2.3.4 Информационное обеспечение выборов. Агитационная деятельность кандидатов. 2.3.5 Вопросы финансового обеспечения выборов 2.3.6 Вопросы работы с открепительными удостоверениями 2.3.7 День голосования. Порядок подведения итогов голосования | Весь период избирательной кампании | Секретарь Санкт-Петербургской избирательной комиссии Рабочая группа по взаимодействию с избирательными комиссиями муниципальных образований в Санкт-Петербурге Управление информационный центр Юридическое управление Контрольно-аналитическое управление Финансово-бухгалтерское управление |
| Раздел 3. Информационное сопровождение подготовки и проведения выборов |  |  |  |
| 3.1 | Информирование избирателей и участников избирательного процесса о ходе муниципальных выборов на сайте Санкт-Петербургской избирательной комиссии. | Весь период | Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Контрольно-аналитическое управление Председатели ТИК |
| 3.2 | Участие в проведении совещаний с представителями районной и муниципальной прессы совместно с председателями ТИК и ИКМО | Весь период избирательной кампании | Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Члены Санкт-Петербургской избирательной комиссии - кураторы Контрольно-аналитическое управление Председатели ТИК |
| 3.3 | Подготовка обобщенной информационно-аналитической справки о ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления | 10 марта 2010 года (о ходе подготовки) 1 апреля 2010 года (о проведении и общих результатах выборов) | Члены Санкт-Петербургской избирательной комиссии Управление информационный центр |
| Раздел 4. Анализ итогов избирательных кампаний |  |  |  |
| 4.1 | Подготовка отчета о работе Санкт-Петербургской избирательной комиссии с обращениями, поступившими в ходе подготовки и проведения выборов депутатов МС МО 14.03 2010 | До 14 апреля 2010 | Заместитель председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Организационное управление |